## Model_BE
Month Name | Sprint No | Sprint No | Sprint | Start | Stop | Working days | Devs (FTE) | Original Scope | Pessimistic Original Plan | Optimal Original Plan | Velo Pessimistic per sprint/dev | Velocity Optimal per Sprint/dev | Pessimistic Plan per Sprint | Optimal Plan per Sprint | Velo Pes - per day/dev | Velo Op - per day/dev
Nov | 1 | 03.11-16.11 | Sprint 1 | 2025-11-03 | 2025-11-16 | 9 | 2 | 500 | 63 | 81 | 31.5 | 40.5 | 63 | 81 | 3.5 | 4.5
Nov | 2 | 17.11-30.11 | Sprint 2 | 2025-11-17 | 2025-11-30 | 10 | 2 | 500 | 133 | 171 | 35 | 45 | 70 | 90 | 35h x 1 dev/sprint | 45h x 1 dev/sprint
Dec | 3 | 01.12-14.12 | Sprint 3 | 2025-12-01 | 2025-12-14 | 10 | 2 | 500 | 203 | 261 | 35 | 45 | 70 | 90
Dec | 4 | 15.12-28.12 | Sprint 4 | 2025-12-15 | 2025-12-28 | 7 | 2 | 500 | 252 | 324 | 24.5 | 31.5 | 49 | 63
Dec | 5 | 29.12-11.01 | Sprint 5 | 2025-12-29 | 2026-01-11 | 7 | 2 | 500 | 301 | 387 | 24.5 | 31.5 | 49 | 63
Jan | 6 | 12.01-25.01 | Sprint 6 | 2026-01-12 | 2026-01-25 | 10 | 2 | 500 | 371 | 477 | 35 | 45 | 70 | 90
Jan | 7 | 26.01-08.02 | Sprint 7 | 2026-01-26 | 2026-02-08 | 10 | 2 | 500 | 441 | 567 | 35 | 45 | 70 | 90
Feb | 8 | 09.02-22.02 | Sprint 8 | 2026-02-09 | 2026-02-22 | 10 | 2 | 500 | 511 | 657 | 35 | 45 | 70 | 90
Feb | 9 | 23.02-08.03 | Sprint 9 | 2026-02-23 | 2026-03-08 | 10 | 2 | 500 | 581 | 747 | 35 | 45 | 70 | 90
Mar | 10 | 08.03-21.03 | Sprint 10 | 2026-03-09 | 2026-03-22 | 10 | 2 | 500 | 651 | 837 | 35 | 45 | 70 | 90
Mar | 11 | 21.03-03.04 | Sprint 11 | 2026-03-23 | 2026-04-05 | 10 | 2 | 500 | 721 | 927 | 35 | 45 | 70 | 90

## Model_FE
Month Name | Sprint No | Sprint No | Sprint | Start | Stop | Working days | Devs (FTE) | Original Scope | Pessimistic Original Plan | Optimal Original Plan | Velo Pessimistic per sprint/dev | Velocity Optimal per Sprint/dev | Pessimistic Plan per Sprint | Optimal Plan per Sprint | Velo Pes - per day/dev | Velo Op - per day/dev
Nov | 1 | 03.11-16.11 | Sprint 1 | 2025-11-03 | 2025-11-16 | 9 | 1.5 | 400 | 47.25 | 60.75 | 31.5 | 40.5 | 47.25 | 60.75 | 3.5 | 4.5
Nov | 2 | 17.11-30.11 | Sprint 2 | 2025-11-17 | 2025-11-30 | 10 | 1.5 | 400 | 99.75 | 128.25 | 35 | 45 | 52.5 | 67.5 | 35h x 1 dev/sprint | 45h x 1 dev/sprint
Dec | 3 | 01.12-14.12 | Sprint 3 | 2025-12-01 | 2025-12-14 | 10 | 1.5 | 400 | 152.25 | 195.75 | 35 | 45 | 52.5 | 67.5
Dec | 4 | 15.12-28.12 | Sprint 4 | 2025-12-15 | 2025-12-28 | 7 | 1.5 | 400 | 189 | 243 | 24.5 | 31.5 | 36.75 | 47.25
Dec | 5 | 29.12-11.01 | Sprint 5 | 2025-12-29 | 2026-01-11 | 7 | 1.5 | 400 | 225.75 | 290.25 | 24.5 | 31.5 | 36.75 | 47.25
Jan | 6 | 12.01-25.01 | Sprint 6 | 2026-01-12 | 2026-01-25 | 10 | 1.5 | 400 | 278.25 | 357.75 | 35 | 45 | 52.5 | 67.5
Jan | 7 | 26.01-08.02 | Sprint 7 | 2026-01-26 | 2026-02-08 | 10 | 1.5 | 400 | 330.75 | 425.25 | 35 | 45 | 52.5 | 67.5
Feb | 8 | 09.02-22.02 | Sprint 8 | 2026-02-09 | 2026-02-22 | 10 | 1.5 | 400 | 383.25 | 492.75 | 35 | 45 | 52.5 | 67.5
Feb | 9 | 23.02-08.03 | Sprint 9 | 2026-02-23 | 2026-03-08 | 10 | 1.5 | 400 | 435.75 | 560.25 | 35 | 45 | 52.5 | 67.5
Mar | 10 | 08.03-21.03 | Sprint 10 | 2026-03-09 | 2026-03-22 | 10 | 1.5 | 400 | 488.25 | 627.75 | 35 | 45 | 52.5 | 67.5
Mar | 11 | 21.03-03.04 | Sprint 11 | 2026-03-23 | 2026-04-05 | 10 | 1.5 | 400 | 540.75 | 695.25 | 35 | 45 | 52.5 | 67.5